## مثال ماتریس احتمال-اثر
ماتریس ريسک (P*I) جهت تحليل کیفی ریسک‌ها
اثر
VH | H | M | L | WL | اثر احتمال |  | احتمال
16 | 8 | 4 | 2 | 1
80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | VH
64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 4 | H
48 | 24 | 12 | 6 | 3 | 3 | M
32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | L
16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | WL
|  |  | اولویت ریسک | درجه ریسک
|  |  | Low | 1-6
|  |  | Moderate | 7-15
|  |  | High | +15
4
5
1
2
3

## مثال گزارش کنترل و پایش ریسک
کد ریسک | شرح ریسک | ناحبه ریسک | تاریخ شناسایی ریسک | اثر زمانی | اثر هزینه ای | اثر کیفی | اثر محدوده | درجه اولیه احتمال | درجه اولیه اثر | درجه اولیه ریسک (اولویت) | صاحب ریسک | استراتژی واکنشی | اقدام واکنشی پیشنهادی | اقدامات انجام شده تاکنون | درجه نهایی احتمال | درجه نهایی اثر | درجه نهایی ریسک (اولویت) | وضعیت ریسک
CR03 | استفاده از پیمانکاران ضعیف | [6 empty] | 5 | 8 | 40 | معاون فنی اجرایی | کاهش | بانک اطلاعات پیمانکاران - ارزیابی مستمر پیمانکاران-تبلیغات-آموزش پیمانکاران | کلیه اقدامات انجام شده است. | 3 | 4 | 12 | در حال پیشرفت
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## مثال ثبت ریسک
کد ریسک | شرح ریسک | فرصت یا تهدید | ناحبه ریسک | تاریخ شناسایی ریسک | اثر زمانی | اثر هزینه ای | اثر کیفی | اثر محدوده | مقوله ریسک | بازه زمانی احتمال وقوع ریسک | اثر زمانی | اثر هزینه ای | درجه احتمال | درجه اثر | درجه ریسک (اولویت) | صاحب ریسک | استراتژی واکنشی | اقدام واکنشی پیشنهادی
CR03 | استفاده از پیمانکاران ضعیف | ت | [6 empty] | اجرا/پشتیبانی | بازه زمانی اجرای اسکلت | * | * | 5 | 8 | 40 | معاون فنی اجرایی | کاهش | بانک اطلاعات پیمانکاران - ارزیابی مستمر پیمانکاران-تبلیغات-آموزش پیمانکاران
OR01 | کمبود نقدینگی | ت | [6 empty] | سازمانی | از ابتدا تا انتهای پروژه | * |  | 4 | 8 | 32 | معاون مالی اداری | کاهش | تهاتر-پیش فروش/تبلیغات و بازاریابی- اخذ وام-شراکت-
PMR03 | عدم هماهنگی اجرا با برنامه ریزی | ت |  |  | * | * |  |  | مدیریت پروژه | سه ماهه سوم و چهارم سال 90 | * | * | 2 | 8 | 16 | سرپرست کارگاه | کاهش | ایجاد حس مشارکت در تدوین برنامه- جریمه عدم ارائه برنامه از سوی پیمانکار
TRO3 | ناقص بودن نقشه | ت | [6 empty] | طراحی | سه ماهه اول اجرای پروژه | * |  | 4 | 2 | 8 | معاون فنی اجرایی
OR07 | تغییر مستمر مسؤولین اجرایی | ت | [6 empty] | سازمانی | از ابتدا تا انتهای پروژه | * | * | 2 | 2 | 4 | معاون مالی اداری
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0